## Sheet1
阜阳市建筑工地督查通报批评项目
序号 | 项目名称 | 建设单位 | 施工单位 | 监理单位 | 通报问题 | 处理意见
1 | 万霖大酒店 | 安徽省万霖房地产开发有限公司 | 安徽华俊建筑安装工程有限公司 | 安徽省阜阳市龙元建设监理有限公司 | 一、安全生产 1.楼层电梯口、楼梯临边等位置临边防护拆除未恢复；2.施工升降机上限位设置较高，下限位设置较低，接料平台和施工升降机之间缝隙较大；3.吊篮连接螺栓部分缺失，未按照要求进行全数检测，部分吊篮上限位缺失，部分安全锁未进行检测，部分钢丝绳端部磨损严重；4.临时用电:楼层内二级配电箱未有效固定，存在一闸多用现象，部分配电箱箱体门损坏；5.现场瓦工工人未进行三级教育，未进行安全交底，临边作业未系安全带；复工前项目经理、总监未对项目进行安全检查，总监检查时未到岗；6.现场灭火器等消防器材配备较少； 二、农民工工资:未设置农民工实名制专户； 三、远程视频监控:远程视频监控未联网； 四、文明创建:围挡公益广告存在破损 五、疫情防控:1.现场门口处未设置隔离点，消毒记录涉嫌造假；2.卫生间卫生检查，未单独设置消毒记录；3.“两案”编制内容不全面，无施工组织、安全自查章节内容。 | 对三方责任主体通报批评
2 | 君顶大厦 | 阜阳市方圆置业有限公司 | 安徽阜阳中凯建设工程有限公司 | 安徽远信工程项目管理有限公司 | 一、安全生产:1、总配电房未按临时用电规范要求配备应急照明；2、未设置防动物进入设施；3、总配电房存在一闸多机；4、PE线未连接情况；5、屋面电缆设施未设防护随地铺设。 二、1、卸料平台下发整改通知书后仍未拆除，仍未设安全通道。2、外脚手架连墙件缺失较多。 三、高处作业吊篮：1、未按照危大工程管理规定编制专项施工方案；2、未进行检测；3、安全锁标定证书未见，出场合格证未见；4、未按规范设置前支腿，直接安装在女儿墙上；5、安全绳配备不足；6、悬挂支架配重未进行防移措施；7、横梁上支架支力点不垂直，安全绳防护无，横梁前低后高；8、悬吊平台手动释放无，安全锁倾斜角度未核实，副绳配重未安装。 四、1、塔机专用电箱私接严重一闸多机；2、基础无排水设施；3、标准节螺丝松动；4、驾驶室未配备灭火器控制电源漏电保护器损坏，控制箱线路铜丝裸露。 五、资料及农民工工资：1、未对新进场工人进行三级教育，未对作业工人进行安全技术交底。2、项目经理未对施工现场进行检查，无检查记录，监理单位未协调进行安全检查。3、未设置农民工工资专户，未进行实名制管理。4、未设置远程视频监控与我局联网 六、环保及扬尘：1、现场裸土未进行覆盖。2、现场卫生间卫生条件较差。 七、其他：1、项目经理谢亚付，安全员杨静未到岗。2、未对我局下发责令停止施工通知书进行回复，擅自施工。 八、基坑：1、深基坑未按方案进行放坡；2、喷浆厚度不满足要求，部分边坡喷浆已脱落 九、疫情防控：1、门口未设置隔离点；2、废弃口罩未设置集中收集点。3、卫生间消毒记录涉嫌造假。 | 对三方责任主体通报批评
3 | 万霖固蓉府 | 阜阳市固蓉置业有限公司 | 安徽谊和建筑工程有限公司 | 合肥丰润工程咨询有限公司 | 一安全生产。1、15号楼施工升降机架体自由端高度超标。2、现场外脚手架密目网部分破损。外架未设置安全平网。3、楼层电梯及料台侧边临边防护不到位及部分未防护。4、施工电梯楼层卸料安全门未关闭，进料口料台立杆撑在边坡土上。5、钢筋加工棚变形。6、部分悬挑基本成为防护。 | 对三方责任主体通报批评
4 | 阜阳金城天富零配件有限公司 | 阜阳金城天富零配件有限公司 | 安徽省翔博建筑装饰工程有限公司 | 安徽燚燊建设工程项目管理有限公司 | 一、防疫。 1、工地入口未设置临时隔离间。办公室未设置隔离间。2、办公室卫生需加强，同时加强对工地厕所卫生清洁 二、安全生产。 1、脚手架1、基础未硬化。2、剪刀撑搭设长度不够。3、连墙件间距过大，转角处无连墙件。4、架体整体倾斜，架体东立面缺少连墙点，架体北立面整体变形，卸料平台搭设不符合要求。 2、临时用电。1、总配室面积不符合要求，未设置消防沙池灭火器。2、总配使防雷接地使用螺丝钢材。3、现场未设置末端箱，用电设施未经过漏电保护器，个别电源线从上端压接。4、电缆线路拖地无保护。 3、小型搅拌机无末端箱，使用倒顺开关，未设置防护罩。 | 对三方责任主体通报批评
5 | 阜阳豪门徽派智能家居有限公司1#厂房 | 阜阳豪门徽派智能家居有限公司 | 安徽银天节能建筑有限公司 | 安徽燚燊建设工程项目管理有限公司 | 一、安全生产 1、临时用电:1、现场未形成三级配电系统。2、现场使用四芯电缆线。3、钢结构施工配电箱一闸多用，箱体未进行接地无PE线，N线与PE线混用。 2、砂轮切割机未配置按钮开关。 3、钢结构屋面临边无安全防护措施，高处作业为系挂安全带。 二、防疫 1、大门口未设置临时隔离间。2、办公室厕所加强卫生工作。 | 对三方责任主体通报批评
6 | 阜阳农产品物流中心 | 阜阳瑶海农产品市场开发有限公司 | 安徽广宇建设集团有限公司 | 上海建浩工程顾问有限公司 | 一、施工现场未落实实名制系统。 二、安全检查。 1、塔式起重机:他什标准节螺丝松动严重。液压顶升销轴防坠锁片失效。防滑轮防脱装置缺失。塔身附墙处未搭设操作平台。 2、施工升降机:安全防坠器未检测。上限位安全碰铁设置过高。架体自由端超高。附墙间距超标。梯笼天窗限位失效。 3、物料提升机:吊笼安全门未安装齐全。安全防坠器未检测。附墙架连接销轴个别使用铁丝代替开口销。钢丝绳部分锈蚀且变形。 4、临时用电:个别末端箱重复接地线与接地体未有效连接。保护零线未连接箱体。使用三芯线。办公室配电箱前杂物较多。 5、钢筋加工区接地线外变用PE线，接地体长度不符合要求。钢筋加工区防护棚不符合要求。 6、楼体周边防坠区堆放建筑材料。 7、悬挑层立面防护缺失。 8、部分卸料平台钢丝绳缺失。 9、塔吊通道，但是不符合要求。 10、模板支架与外架相连。 三、防疫:1、临时隔离区距离施工出入口较远。2、测温记录未明确测温人及测量时间。 | 对三方责任主体通报批评
7 | 万霖骏都项目 | 安徽省万霖房地产开发有限责任公司 | 安徽谊合建筑工程有限公司 | 英泰克工程顾问（上海）有限公司 | 1.项目经理未到岗履职。 2.未按照要求在施工现场进出口处设置专门防疫人员。 3.施工现场进出口处未见废旧口罩收集点。 4.未设置发热人员临时隔离间。 5.未提供消杀记录。 | 对三方责任主体通报批评
8 | 纵联府项目 | 阜阳筑诚置业有限公司 | 安徽颍盛建筑工程有限公司 | 安徽永信建设项目管理有限责任公司 | 1.项目经理未到岗履职。 2.施工现场进出口处未见废旧口罩收集点。 3.未设置发热人员临时隔离间。 4.未提供消杀记录。 | 对三方责任主体通报批评
9 | 泰睿华府项目 | 安徽泰睿置业有限公司 | 安徽阜阳顺达建设（集团）有限公司 | 安徽省中翰项目管理有限公司 | 未进行节后复工安全生产检查自查。 | 对三方责任主体通报批评
10 | 凤凰熙岸二期项目 | 安徽锦臣兴房地产开发有限公司 | 黄山市建工集团股份有限公司 | 合肥工大建设监理有限责任公司 | 项目经理未到岗履职。 | 对三方责任主体通报批评
11 | 中梁山河甲第一标段 | 阜阳市梁瑞置业有限公司 | 合肥市义兴建筑安装工程有限责任公司 | 安徽峙恒工程管理有限公司 | 在疫情未结束前擅自撤离项目生活和办公区卫生防疫监测点 | 对三方责任主体通报批评
12 | 中梁山河甲第二标段 | 阜阳市梁瑞置业有限公司 | 安徽中固建设有限公司 | 四川省名扬建设工程管理有限公司 | 项目经理未到岗履职。 | 对三方责任主体通报批评